## Worksheet
Key | Issue Type | Parent | Summary | Status | Assignee | Sprint | Start date | Inferred start date | Due date | Inferred due date | Issue color
GRIMS-1 | Epic |  | กำหนดหัวข้อโครงงาน | To Do |  |  | 2024/11/07 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | purple
GRIMS-5 | Story | GRIMS-1 | วิเคราะห์หัวข้อโครงงาน | Done | B6602468 Tanawiwat | กำหนดหัวข้อโครงงาน | 2024/11/07 | 2024/11/07 | 2024/11/10 | 2024/11/10 | purple
GRIMS-4 | Story | GRIMS-1 | คัดเลือกหัวข้อที่เหมาะสม | Done | B6626624Archarawit | กำหนดหัวข้อโครงงาน | 2024/11/10 | 2024/11/10 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | purple
GRIMS-41 | Story | GRIMS-1 | กำหนดรายละเอียดProject Proposal | Done | B6601621Natnicha | กำหนดหัวข้อโครงงาน | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | purple
GRIMS-7 | Story | GRIMS-1 | ส่ง Project Proposal | Done | B6601218Sopitnapa | กำหนดหัวข้อโครงงาน | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | purple
GRIMS-2 | Epic |  | ศึกษาความต้องการ | To Do |  |  | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2024/11/27 | 2024/11/27 | blue
GRIMS-3 | Story | GRIMS-2 | สร้างแบบฟอร์มสอบถามปัญหาผู้ใช้ | Done | B6626624Archarawit | ศึกษาความต้องการ | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | purple
GRIMS-6 | Story | GRIMS-2 | แจกจ่ายแบบฟอร์มให้กลุ่มผู้ใช้งาน | Done | B6601218Sopitnapa | ศึกษาความต้องการ | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | purple
GRIMS-9 | Story | GRIMS-2 | สรุปแบบฟอร์ม | Done | B6601218Sopitnapa | ศึกษาความต้องการ | 2024/11/26 | 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/11/27 | purple
GRIMS-10 | Epic |  | Project Planning | To Do |  |  | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | green
GRIMS-11 | Story | GRIMS-10 | วางแผนการทำงานโดยใช้ Jira | Done | B6626624Archarawit | Project Planning | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | purple
GRIMS-12 | Story | GRIMS-10 | ส่ง Project Planning | Done |  | Project Planning | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | purple
GRIMS-13 | Epic |  | Design App | To Do |  |  | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2024/11/27 | 2024/11/27 | teal
GRIMS-39 | Story | GRIMS-13 | Design Application with figma | Done | B6602468 Tanawiwat | Design App | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2024/11/27 | 2024/11/27 | purple
GRIMS-24 | Epic |  | Analysis Models | To Do |  |  | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 2024/12/05 | 2024/12/05 | yellow
GRIMS-29 | Story | GRIMS-24 | จัดทำ Class Diagram | Done | B6601218Sopitnapa | Analysis Models | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 2024/11/28 | 2024/11/28 | purple
GRIMS-45 | Task | GRIMS-24 | ส่ง Analysis Models | Done | B6601621Natnicha | Analysis Models | 2024/12/02 | 2024/12/02 | 2024/12/05 | 2024/12/05 | purple
GRIMS-50 | Epic |  | Requirements Traceability Matrix (RTM) | To Do |  |  | 2024/11/23 | 2024/11/23 | 2024/11/27 | 2024/11/27 | purple
GRIMS-51 | Story | GRIMS-50 | จัดทำ RTM | Done |  | Requirements Traceability Matr | 2024/11/23 | 2024/11/23 | 2024/11/27 | 2024/11/27 | purple
GRIMS-52 | Story | GRIMS-50 | ส่ง RTM | Done |  | Requirements Traceability Matr | 2024/11/23 | 2024/11/23 | 2024/11/27 | 2024/11/27 | purple
GRIMS-30 | Epic |  | การจัดทำเอกสาร SRS | To Do |  |  | 2024/12/01 | 2024/12/01 | 2024/12/19 | 2024/12/19 | grey
GRIMS-33 | Story | GRIMS-30 | ตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของระบบกับผู้ใช้งาน | Done | B6601621Natnicha | การจัดทำเอกสาร SRS | 2024/12/05 | 2024/12/05 | 2024/12/19 | 2024/12/19 | purple
GRIMS-40 | Story | GRIMS-30 | จัดทำเอกสารสรุปผล | Done | B6601621Natnicha | การจัดทำเอกสาร SRS | 2024/12/05 | 2024/12/05 | 2024/12/19 | 2024/12/19 | purple
GRIMS-16 | Epic |  | พัฒนา Application | To Do |  |  | 2024/11/28 | 2024/11/28 | 2025/01/17 | 2025/01/17 | orange
GRIMS-17 | Story | GRIMS-16 | ระบบล็อกอิน | Done | B6602468 Tanawiwat | พัฒนา Applicat | 2024/11/28 | 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/11/29 | purple
GRIMS-18 | Story | GRIMS-16 | ระบบสมัครสมาชิก | Done | B6602468 Tanawiwat | พัฒนา Applicat | 2024/11/30 | 2024/11/30 | 2024/12/01 | 2024/12/01 | purple
GRIMS-19 | Story | GRIMS-16 | หน้าหลัก (Home) | Done | B6626624Archarawit | พัฒนา Applicat | 2024/12/01 | 2024/12/01 | 2024/12/03 | 2024/12/03 | purple
GRIMS-20 | Story | GRIMS-16 | ฟีเจอร์เพิ่มไอเท็ม (Add Item) | Done | B6626624Archarawit | พัฒนา Applicat | 2024/12/03 | 2024/12/03 | 2024/12/04 | 2024/12/04 | purple
GRIMS-21 | Story | GRIMS-16 | การจัดการประเภทของในตู้เย็น | Done | B6626624Archarawit | พัฒนา Applicat | 2024/12/04 | 2024/12/04 | 2024/12/06 | 2024/12/06 | purple
GRIMS-22 | Story | GRIMS-16 | รายการของในตู้เย็น | Done | B6601621Natnicha | พัฒนา Applicat | 2024/12/06 | 2024/12/06 | 2024/12/08 | 2024/12/08 | purple
GRIMS-27 | Story | GRIMS-16 | การจัดการฐานข้อมูล (Database) | Done | B6602468 Tanawiwat | พัฒนา Applicat | 2024/12/15 | 2024/12/15 | 2024/12/21 | 2024/12/21 | purple
GRIMS-23 | Story | GRIMS-16 | ฟังก์ชันแก้ไขและลบรายการ | Done | B6601621Natnicha | พัฒนา Applicat | 2024/12/08 | 2024/12/08 | 2024/12/09 | 2024/12/09 | purple
GRIMS-26 | Story | GRIMS-16 | หน้าโปรไฟล์ | Done | B6601218Sopitnapa | พัฒนา Applicat | 2024/12/13 | 2024/12/13 | 2025/01/07 | 2025/01/07 | purple
GRIMS-25 | Story | GRIMS-16 | ระบบแจ้งเตือนและรายละเอียด | Done | B6601218Sopitnapa | พัฒนา Applicat | 2024/12/09 | 2024/12/09 | 2025/01/07 | 2025/01/07 | purple
GRIMS-54 | Story | GRIMS-16 | หน้าค้นหา | Done |  | พัฒนา Applicat | 2025/01/01 | 2025/01/01 | 2025/01/14 | 2025/01/14 | purple
GRIMS-58 | Story | GRIMS-16 | ประวัติการลบรายการ | Done |  | พัฒนา Applicat | 2025/01/01 | 2025/01/01 | 2025/01/17 | 2025/01/17 | purple
GRIMS-28 | Story | GRIMS-16 | แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบระหว่างพัฒนา | Done | B6602468 Tanawiwat | พัฒนา Applicat | 2024/11/29 | 2024/11/29 | 2025/01/07 | 2025/01/07 | purple
GRIMS-31 | Epic |  | ทดสอบระบบ | To Do |  |  | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/13 | 2025/01/13 | dark_purple
GRIMS-37 | Story | GRIMS-31 | ทดสอบการรวมระบบ (System Integration Test - SIT) | Done | B6602468 Tanawiwat | ทดสอบระบบ | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/06 | 2025/01/06 | purple
GRIMS-38 | Story | GRIMS-31 | ทดสอบการยอมรับของผู้ใช้งาน (User Acceptance Test - UAT) | Done | B6626624Archarawit | ทดสอบระบบ | 2025/01/07 | 2025/01/07 | 2025/01/13 | 2025/01/13 | purple
GRIMS-32 | Epic |  | Finish Projetc | To Do |  |  | 2025/01/17 | 2025/01/17 | 2025/01/23 | 2025/01/23 | dark_orange
GRIMS-56 | Story | GRIMS-32 | จัดส่งสไลด์นำเสนอ PowerPoint | Done |  | Finish Projetc | 2025/01/19 | 2025/01/19 | 2025/01/22 | 2025/01/22 | purple
GRIMS-35 | Story | GRIMS-32 | จัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอโครงการ | Done | B6601621Natnicha | Finish Projetc | 2025/01/19 | 2025/01/19 | 2025/01/21 | 2025/01/21 | purple
GRIMS-34 | Story | GRIMS-32 | จัดทำเอกสารสรุปโครงการ | Done | B6601218Sopitnapa | Finish Projetc | 2025/01/17 | 2025/01/17 | 2025/01/20 | 2025/01/20 | purple
GRIMS-36 | Story | GRIMS-32 | ส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ | Done | B6601621Natnicha | Finish Projetc | 2025/01/21 | 2025/01/21 | 2025/01/23 | 2025/01/23 | purple