## UAT
UAT Test Case ID | Test Case Description | Requirement ID | Acceptance Criteria | Test Steps | Expected Outcome | Actual Outcome | Status (Pass/Fail) | Comments
UAT-001 | ตรวจสอบความถูกต้องของฟีเจอร์ทั้งหมดให้ทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน | RQ-001 | ระบบต้องสามารถดำเนินการฟีเจอร์ทั้งหมดได้ตามที่ออกแบบไว้ครบถ้วนโดยไม่มีข้อผิดพลาดใด | 1.ดำเนินการทดสอบฟีเจอร์ที่มีทั้งหมด ตั้งแต่ RQ-002 - RQ-008 2.ตรวจสอบว่าฟีเจอร์หรือระบบสามารถทำงานได้สมบูรณ์ไหมเช็คทีละการทำงานของระบบ | ระบบสามารถทำงานฟีเจอร์ทั้งหมดได้ครบถ้วนตามที่ออกแบบไว้โดยไม่มีข้อผิดพลาด | ระบบดำเนินการทุกฟีเจอร์ได้อย่างถูกต้องตามที่วางแผนไว้ โดยไม่มีข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ | Pass | ไม่มีปัญหาที่พบ ระบบสามารถรองรับการทำงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
UAT-002 | ตรวจสอบระบบที่ขึ้นข้อมูลแสดงสถานะของสินค้าในตู้เย็น | RQ-002 | ผู้ใช้ต้องสามารถดูข้อมูลสถานะของสินค้า เช่น ประเภท ปริมาณ และวันหมดอายุได้ครบถ้วนและถูกต้อง | 1.เพิ่มรายการสินค้า 2.ยืนยันข้อมูลในระบบ 3.ตรวจสอบว่าระบบแสดงข้อมูลสถานะ เช่น ปริมาณสินค้า ประเภทสินค้า และวันที่หมดอายุ ได้ถูกต้อง | ผู้ใช้สามารถเห็นสถานะสินค้าประเภทที่ใส่ข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วนและถูกต้อง | ระบบสามารถแสดงสถานะของอาหารในตู้เย็นได้ถูกต้อง เช่น ปริมาณอาหาร ประเภทสินค้า และวันที่หมดอายุ | Pass | การแสดงผลของระบบเป็นไปตามที่คาดหวัง ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
UAT-003 | ตรวจสอบการแยกประเภทสินค้า และตรวจสอบการแสดงผลที่จัดเก็บ | RQ-003 | ผู้ใช้สามารถใช้ระบบแยกประเภทและสามารถจัดเก็บข้อมูลในประเภทที่ผู้ใช้กำหนดได้ | 1.ไปที่เมนูเพิ่มรายการสินค้า 2.เพิ่มสินค้าพร้อมระบุประเภทพร้อมพื้นที่จัดเก็บ 3.ยืนยันข้อมูลที่เพิ่มลงในระบบ 4.ตรวจสอบว่าระบบสามารถแสดงข้อมูลสินค้าที่ถูกแยกประเภทในพื้นที่จัดเก็บได้อย่างถูกต้อง | ผู้ใช้สามารถใช้ระบบแยกประเภทและสามารถจัดเก็บข้อมูลในประเภทที่ผู้ใช้กำหนดได้ | ระบบสามารถแยกประเภทสินค้าและจัดเก็บข้อมูลในประเภทที่กำหนดได้สำเร็จ | Pass | ฟังก์ชันนี้ใช้งานง่าย กระบวนการทำงานราบรื่นและเป็นไปตามข้อกำหนด
UAT-004 | ตรวจสอบ การเพิ่มรายการรายละเอียดข้อมูลที่มีให้เพิ่ม และ รายการสินค้าที่ไม่ใช่แค่อาหาร | RQ-004 | ระบบต้องรองรับการเพิ่มรายการสินค้าและหมวดหมู่ใหม่ๆ โดยไม่มีปัญหา | 1.ไปที่เมนูเพิ่มรายการสินค้า 2.เพิ่มข้อมูลสินค้า 3.บันทึกข้อมูลในระบบ 4.ไปที่เมนูรายการสินค้า 5.ตรวจสอบว่าข้อมูลสินค้าที่เพิ่มใหม่ปรากฏในระบบอย่างถูกต้อง | ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการสินค้าได้และเพิ่มรายการที่ผู้ใช้กรอกเองได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด | ระบบสามารถเพิ่มรายการใหม่และหมวดหมู่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้าได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด | Pass | ระบบสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ ไม่มีข้อผิดพลาดในการทดสอบครั้งนี้
UAT-005 | ตรวจสอบระบบเช็ควันหมดอายุ การแสดงผลของข้อมูลวันหมดอายุ | RQ-005 | ระบบต้องสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้าและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน | 1.เลือกรายการอาหารที่ต้องการเพิ่มวันหมดอายุ 2.ปรับเปลี่ยนข้อมูลวันหมดอายุของอาหาร 3.บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง | ระบบสามารถเช็กวันหมดอายุของสินค้าและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง | ระบบทำการตรวจสอบวันหมดอายุและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน | pass | ระบบตอบสนองได้ดีแม้ในกรณีทดสอบที่มีข้อมูลจำนวน
UAT-006 | ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนสินค้าที่กำลังหมดอายุอย่างถูกต้อง และตรงกับที่กำหนด | RQ-006 | ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับสินค้าที่กำลังจะหมดอายุได้ตรงกับวันที่กำหนดไว้ | 1.ตรวจสอบรายการสินค้าที่มีอายุใกล้หมด 2.ตรวจสอบว่าระบบแจ้งเตือนรายการสินค้าที่กำลังหมดอายุ 3.ยืนยันการแจ้งเตือน | ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับสินค้าที่กำลังจะหมดอายุได้ตรงกับวันที่กำหนด | ระบบส่งการแจ้งเตือนวันหมดอายุของสินค้าได้ตรงเวลาและสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนด | Pass | ไม่มีปัญหาที่พบ ระบบสามารถรองรับการทำงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
UAT-007 | ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลสินค้าที่ถูกลบออกและแสดงผลข้อมูลรายการของที่ถูกลบ | RQ-007 | ระบบต้องบันทึกข้อมูลสินค้าที่ถูกลบและสามารถแสดงผลรายการเหล่านั้นได้ | 1.ไปที่เมนูจัดการสินค้าที่หมดอายุ 2.เลือกรายการสินค้าที่หมดอายุในระบบ 3.เพิ่มข้อมูลการหมดอายุ 4.ตรวจสอบข้อมูลสินค้าหมดอายุ | ระบบสามารถบันทึกข้อมูลสินค้าที่ถูกลบและแสดงรายการของที่ถูกทิ้งได้ถูกต้อง | ระบบสามารถบันทึกข้อมูลสินค้าที่ถูกลบและแสดงผลรายการของที่ถูกลบอย่างถูกต้อง | Pass | ฟังก์ชันนี้ใช้งานง่าย กระบวนการทำงานราบรื่นและเป็นไปตามข้อกำหนด
UAT-008 | ตรวจสอบการแสดงผลของรายการสินค้าในตู้เย็นทั้งหมดพร้อมรายละเอียดข้อมูล | RQ-008 | ผู้ใช้ต้องสามารถดูรายการสินค้าทั้งหมดในระบบได้อย่างครบถ้วนและไม่มีข้อผิดพลาด | 1.ไปที่เมนู "เพิ่มรายการสินค้า" 2..เพิ่มข้อมูลรายการสินค้า 3.บันทึกข้อมูลสินค้าที่เพิ่มลงในระบบ 4.ไปที่เมนูรายการสินค้าทั้งหมด 5.ตรวจสอบว่ารายการสินค้าทั้งหมดที่เพิ่มถูกแสดงในหน้าจออย่างครบถ้วน | ผู้ใช้สามารถเห็นการแสดงผลรายการสินค้าทั้งหมดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง | ระบบแสดงรายการสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในตู้เย็นได้ครบถ้วนและถูกต้อง | Pass | ระบบสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ ไม่มีข้อผิดพลาดในการทดสอบครั้งนี้

## desc
Field Descriptions for UAT Template
UAT Test Case ID: Unique identifier for each UAT test case.
Test Case Description: Brief description of what is being validated.
Requirement ID: Related requirement(s) from the RTM.
Acceptance Criteria: Defined conditions that must be met for acceptance.
Test Steps: Steps to follow to validate the functionality.
Expected Outcome: The desired result if the functionality works as expected.
Actual Outcome: The observed result during the test.
Status (Pass/Fail): Result of the test.
Comments: Any additional observations or user feedback.